## VOP 4.3
| Kvælstof-vådområder | [6 empty] | Udfyld de gule og orange felter - de grå felter må ikke ændres ! |  |  |  |  | Miljø- og Fødevareministeriet
4.3 juli 2015
| Vandoplandsplan for |  | 2.5. Smålandsfarvandet |  |  | Version : |  | 14
[6 empty] | dato |  | 17.10.2017
|  |  | Formandskab for Vandoplandsstyregruppe (kommune, kontaktper.) | [5 empty] | Charlotte Weber, Næstved Kommune, chwjo@naestved.dk |  |  |  |  | NST-4203-00006
Projektkatalog
A1 | Kommunale projekter
nr | Projektnavn | Beliggenheds kommune( r) | Projektejer: kommune | Delvandopland | N reduktion (t N /år) 1 | P (kg/år)2 | Størrelse (hektar)3 | Budget/ Udgift Forundersøgelse | Forunder- søgelse startdato | Forunder- søgelse slutdato | Budget/ udgift brutto realisering | Budget /udgift netto Realisering | Projekt startdato | Projekt slutdato | Beliggende i Natura 2000? | Projekt- modning4
|  |  |  | I alt | 63.1 | 40 | 382.9 | 2579090 |  |  | 70573659 | 61661659
NÆ2 | Evegrøften | Næstved | Næstved | Karrebæk Fjord | 6.6 | 0 | 54 | 436369 | 2010-06-01 | 2013-03-01 | 7074900 | 6790400 | 2015-03-13 | 2019-08-01 | nej | Under realisering
SL1 | Vejlerne ved Tude Å | Slagelse | Slagelse | Musholm Bugt, yder del | 30.9 | 0 | 251 | 721350 | 2010-06-01 | 2011-10-01 | 39364091 | 32819091 | 2013-12-01 | 2018-12-01 | nej | Under realisering
LO15b | Hellenæs Skov | Lolland | Lolland | Nakskov Fjord | 8.1 | 49 | 20.7 | 280145 | 2010-06-01 | 2014-05-01 | 8205000 | 7600000 | 2014-12-22 | 2018-12-31 | nej | Under realisering
LO25 | Ølsmade, Nybølle Hede | Lolland | Lolland | Smålandsfarvandet syd | 2.9 | -9 | 15 | 246472 | 2012-02-01 | 2014-05-01 | 5072400 | 4622400 | 2014-12-22 | 2018-12-31 | nej | Under realisering
NÆ4b | Syvhøje | Næstved | Næstved | Karrebæk Fjord | 0 | 0 | 0 | 494734 | 2015-03-01 | 2018-03-05 | - | - | - | - | nej | Forundersøges
NÆ24 | Bjørnebækken | Næstved | Næstved | V2 Restopland | 14.6 | 0 | 42.2 | 400020 | 2010-06-01 | 2013-05-01 | 10857268 | 9829768 | 2015-12-18 | 2018-10-13 | nej | Under realisering
|  |  | gennemsnitlig kg N/ha/år |  |  | 164.795 | reference min. 113
A1B Ekstra forundersøgelser |  |  | omkostningseffektivitet kr/kg N |  |  | 1018.0784 | reference max 866
GU8 | Sørup Sø | Guldborgsund | Guldborgsund | Guldborgsund | 6.1 | 0 | 51 | 327439 | 2014-11-01 | 2015-07-01
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
|  |  |  | sum ekstra FoU | 6.1 | 0 | 51 | 327439
A2 Opgivne kommunale projekter
LO30 | Ørby Å | ……………………………………………………………………………………………….. | [5 empty] | 193367 | …………………………… |  | 0 | 0 | ………………………………. |  |  | Opgivet
NÆ4 | Saltø Å, Nedre del | ……………………………………………………………………………………………….. | [5 empty] | 0 | …………………………… |  | 0 | 0 | ………………………………. |  |  | Opgivet
GU10 | Dronninghave | ……………………………………………………………………………………………….. | [5 empty] | 167835 | …………………………… |  |  |  | ………………………………. |  |  | Opgivet
GU12 | Guldborg Enge | [6 empty] | 0
GU6 | Tingsted Ådal | ……………………………………………………………………………………………….. | [5 empty] | 168288 | …………………………… |  |  |  | ………………………………. |  |  | Opgivet
B. | Private projekter (som har/vil modtage tilsagn fra NEST)(Ordningen er nu lukket)
|  |  | oplyses hvis kendt | I alt | 0 | 0 | 75
VO-P1 | Ilvede v. Rosenfeldt | Vordingborg | Rosenfeldt Gods | Avnø Fjord |  |  | 75 | [5 empty] | Opgivet |  | nej | Forundersøgt
|  |  |  | gennemsnitlig kg N/ha/år |  | 0
Noter: |  |  |  | omkostningseffektivitet kr/kg N |  | kan ej beregnes pt.
1 | for vådområdeprojekter (anslået reduktion tons N indtil der foreligger forundersøgelse) | [11 empty] | SUM
2 | anslået reduktion/frigivelse kg P/år pba. Udført P-riskovurdering | [11 empty] | I alt N reduktion (t) |  |  | 63.1
3 | areal påvirket område (anslået areal, indtil der foreligger forundersøgelse) | [11 empty] | I alt ha |  |  | 457.9
4 | Idefase: påtænkt projekt, oplysning er alene baseret på skøn eller gennemsnitstal | [11 empty] | I alt kg N/ha/år |  |  | 137.803
| Skitsefase: planlagt projekt, oplysninger kan helt eller delvis stamme fra ældre forundersøgelser eller fra nyere foreløbige faglige vurderinger og analyser | [11 empty] | pris kr.(ex.private projekter) |  |  | 64736476
| Forundersøgelse: projekt er ansøgt og forundersøgelsen er i gang. Forundersøgt: Forundersøgelse er afsluttet | [11 empty] | ekstraandel FoU - N % |  |  | 9.667%
Under realisering: der er indsendt ansøgning om realisering af projektet.
Gennemført: projektet er fysisk gennemført og afsluttet inklusive udbetaling af tilskud.
Opgivet: projektet er besluttet opgivet og realiseres ikke. Opgivne projekter skal kun angives (i A2), hvis der er afholdt udgifter til forundersøgelse eller realisering indenfor tilsagn fra FVM.
HUSK: Der vedlægges oversigtskort over vandoplandet med markering af de enkelte projekters beliggenhed (kan angives med prik)
Ide
Skitse
Forundersøges
Forundersøgt
Under realisering
Gennemført
Note on C8: Hvis projektet er beliggende i flere kommuner skal alle kommuner oplyses.
Note on D8: Her må kun anføres én kommune. Denne kommune er juridisk ansvarlig for projektet.
Note on E8: Skal referere til inddeling i den statslige vandplan (forhøringsversion)
Note on F8: Der anvendes godkendt beregningsmetode - se "nøgledokumenter til kommunerne" på hjemmesiden
Note on G8: Udfyldes med vurdering af P-frigivelse/optagelse i projektet ved anvendelse af vejledning herom, juni 2012. NEGATIVE tal viser frigivelse!
Note on I8: Anfør samlet budget for forundersøgelse inkl. adm. Hvis forundersøgelse er afsluttet anføres udbetalt tilskud!
Note on K8: Datoerne anvendes til prognose for implementering af indsats. Der kan ske ændringer
Note on L8: Her anføres i hele kroner summen af udgifter ifm. realisering af projektet. Der skal således også indgå bruttoudgifter ved køb af projektjord. Hvis projektet er gennemført anføres alle udbetalte tilskud tillagt opnåede salgsindtægter i projektet (anlæg, jordkøb/salg, jordfordeling, 20-årig fastholdelse).
Note on M8: Der skal anføres netto beløb. I hele kroner. I beløbet skal indgå alle omkostninger inkl. administration. Der skal således også indgå en prissætning af køb og salg af arealer Hvis projekt er realiseret anføres alle udbetalte tilskud i projektet (anlæg, netto jordkøb/salg, jordfordeling, 20-årig fastholdelse).
Note on N8: Anfør den dato der forventes, eller er indsendt ansøgning om realisering.
Note on O8: Anfør den dato hvor alle tilkudsberettigede udgifter forventes at være afholdt.
Note on P8: Angiv ja/nej. Hvis ja er der behov for særlig opmærksomhed ifm forundersøgelse og realisering af projekt.
Note on Q8: Vælg mellem 3 modningsfaser
Note on B17: Der kan arbejdes med ekstra forundersøgelser op til 20 % udover den krævede reduktion. Økonomi skal kunne holdes inden for den tildelte kommuale økonomiramme - se ark 2. Tjek at potentiel sum nederst til højre i skemaet ikke overstiger dette beløb. Hvis en gennemført ekstra forundersøgelse realiseres skal projektet flyttes til skemadel A ovenfor !
Note on B24: I denne sektion listes de projekter som man har modtaget tilskud for men som ikke kan realiseres
Note on B30: I denne sektion anføres kun forventede private projekter - hvis der ikke javes detajlviden kan anføres én linie med summen af de forventede private projekter.
Note on N37: KONTROLLER tallene i denne sektion nøje, idet der er tale om nøgletal der skal overholdes
Note on N42: Denne beregning er indikativ for i hvilket omfang VOP'en holder sig inden for maksimalt 120 % af den målsatte N-reduktion i hovedvandoplandet. For præcis beregning skal der tjekkes med indholdet i faneblad 2.

## 2. økonomifordeling
Fordeling af vådområde- og P-ådalsøkonomi til vandoplande
kilde ha og effekt: BLST (statslige vandplaner)
22. februar 2010
| Vådområder | [5 empty] | P-ådale 4) |  |  |  | Samlet
Hovedvandopland | Effekt og areal |  |  | Midler i alt | fraregnet private lodsejere | heraf kommuneandel 3) | Effekt og areal |  | P-ådalsmidler i alt | heraf kommuneandel 3) | samlede midler | heraf kommuneandel*
| N-effekt (tons) | N effekt (tons) fraregnet private lodsejere 1) | ha 2) | mio. kr. | mio. kr. | mio. kr. | P-effekt (kg) | ha | 1000 kroner | 1000 kroner | mio. kr. | mio. kr
1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 | 268.2784 | 44.4388 | 0.26828 | 0.044439
1.2 Limfjorden | 415 | 348.9523 | 3676 | 354.8966 | 302.3519 | 78.8904 | 6249 | 625 | 18627.4642 | 3085.5309 | 373.7 | 81.9759
1.3 Mariager Fjord | 39 | 32.7931 | 343 | 33.3517 | 28.4138 | 7.4138 | 600 | 60 | 1788.5227 | 296.2584 | 35.1402 | 7.7101
1.4 Nissum Fjord | 40 | 33.634 | 352 | 34.2069 | 29.1424 | 7.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2069 | 7.6039
1.5 Randers Fjord | 91 | 76.5172 | 807 | 77.8207 | 66.2989 | 17.2989 | 2598 | 260 | 7744.3034 | 1282.7987 | 85.565 | 18.5816
1.6 Djursland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 59.6174 | 9.8753 | 0.059617 | 0.0098753
1.7 Århus Bugt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 28 | 834.6439 | 138.2539 | 0.83464 | 0.13825
1.8 Ringkøbing Fjord | 69 | 58.0186 | 612 | 59.0069 | 50.2706 | 13.1167 | 1990 | 199 | 5931.9337 | 982.5902 | 64.9388 | 14.0993
1.9 Horsens Fjord | 28 | 23.5438 | 248 | 23.9448 | 20.3996 | 5.3227 | 90 | 9 | 268.2784 | 44.4388 | 24.2131 | 5.3672
1.10 Vadehavet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 21 | 623.0021 | 103.1967 | 0.623 | 0.1032
1.11 Lillebælt/Jylland | 125 | 105.1061 | 1108 | 106.8966 | 91.0698 | 23.7622 | 2250 | 225 | 6706.9602 | 1110.9689 | 113.7 | 24.8731
1.12 Lillebælt/Fyn | 17 | 14.2944 | 152 | 14.5379 | 12.3855 | 3.2317 | 114 | 11 | 339.8193 | 56.2891 | 14.8778 | 3.2879
1.13 Odense Fjord | 49 | 41.2016 | 432 | 41.9034 | 35.6994 | 9.3148 | 122 | 12 | 363.6663 | 60.2392 | 42.2671 | 9.375
1.14 Storebælt | 6 | 5.0451 | 57 | 5.131 | 4.3714 | 1.1406 | 5 | 1 | 14.9044 | 2.4688 | 5.1459 | 1.1431
1.15 Det Sydfynske Øhav | 52 | 43.7241 | 459 | 44.469 | 37.8851 | 9.8851 | 426 | 43 | 1269.8511 | 210.3434 | 45.7388 | 10.0954
2.1 Kalundborg | 4 | 3.3634 | 33 | 3.4207 | 2.9142 | 0.76039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4207 | 0.76039
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord | 38 | 31.9523 | 335 | 32.4966 | 27.6852 | 7.2237 | 2841 | 284 | 8468.6551 | 1402.7834 | 40.9652 | 8.6265
2.3 Øresund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 49 | 1451.6843 | 240.463 | 1.4517 | 0.24046
2.4 Køge Bugt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7 | 214.6227 | 35.551 | 0.21462 | 0.035551
2.5 Smålandsfarvandet | 136 | 114.3554 | 1202 | 116.3034 | 99.084 | 25.8532 | 7980 | 798 | 23787.3523 | 3940.2363 | 139.8 | 29.7935
2.6 Østersøen | 22 | 18.4987 | 193 | 18.8138 | 16.0283 | 4.1821 | 80 | 8 | 238.4697 | 39.5011 | 19.0523 | 4.2216
3.1 Bornholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 15 | 441.1689 | 73.0771 | 0.44117 | 0.073077
4.1 Kruså | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 69 | 2056.8011 | 340.6971 | 2.0568 | 0.3407
Sum | 1131 | 951 | 10009 | 967.2 | 824 | 215 | 27341 | 2735 | 81500 | 13500 | 1048.6817 | 228.5
[10 empty] | opsøgende … | 9.5
[10 empty] | Samlede aftalemidler | 1058.1817
[10 empty] | samlet kommunerne |  | 228.5
[10 empty] | opsøgende arbejde |  | 9.5
[10 empty] | i alt kommunale udgifter mio. kr. iflg. aftale |  | 238
Skov- og Naturstyrelsen
1) Det forudsættes at private lodsejere i alt gennemfører 1.600 ha vådområder svarende til ca. 180 t N. Tilskud/afslag gives til lodsejeren af Fødevareministeriet efter høring af vandoplandsstyregruppen. Privat andel forudsættes fordelt forholdsmæssigt til vandoplande efter effektfordelingen.
2) hektarangivelse samlet pr. hovedvandopland og er vejledende, idet der her er anvendt en N-effektivitet på 113 kg N/ha/år. Ved højere effektivitet kræves færre hektar.
3) Kommuneandelen udtrykker de udgifter som kommunerne håndterer i projekterne. I tallet indgår ikke midler til "opsøgende arb." idet disse fordeles direkte til kommunerne
4) P-ådals økonomien skal endnu ikke budgetlægges - afvent nærmere information.
Hovedregnestykke
(mio.kr.)
I alt vådområder og P-ådale: 1058,2
heraf P-ådale : 82,2
heraf vådområder : 976,0
…………………................
Fsa. vådområder 976,0
- heraf opsøgendende.. : 8,8
- heraf anlæg private projekter : 40,0
- heraf private projekter : 92,4
- heraf MIM adm : 10,8
Til restfordeling : 824,0 (anvendt ovenfor)

## 3. omfordeling af økonomi
Omfordeling af midler og N-reduktion for vådområdeindsatsen mellem hovedvandoplande
14. juli 2015
VOS / Hovedvandopland | Udmeldt økonomiramme (kr.) 16-02-2010 | Justeret økomoniramme (kr.) 14-07-2015 | Vandplan 1 Indsatsbehov* (t N) 16-02-2010
1.11 Lillebælt/Jylland | 91100000 | 98600000 | 125
1.12 Lillebælt / Fyn | 12400000 | 26900000 | 17
1.13 Odense Fjord | 35700000 | 56700000 | 49
1.14 Storebælt | 4400000 | 4400000 | 6
1.15 Det Sydfynske Øhav | 37900000 | 38900000 | 52
1.2 Limfjorden | 302400000 | 308400000 | 415
1.3 Mariager Fjord | 28400000 | 25900000 | 39
1.4 Nissum Fjord | 29100000 | 35100000 | 40
1.5 Randers Fjord | 66300000 | 55300000 | 91
1.8 Ringkøbing Fjord | 50300000 | 41800000 | 69
1.9 Horsens Fjord | 20400000 | 20400000 | 28
2.1 Kalundborg | 2900000 | 3900000 | 4
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord | 27700000 | 20700000 | 38
2.5 Smålandsfarvandet | 99100000 | 77100000 | 136
2.6 Østersøen | 16000000 | 10000000 | 22
I alt | 824100000 | 824100000 | 1131
* Den kommunale vådområdeordning i alt 951 t N samt den private vådområdeordning i alt 180 t N
Den samlede økonomiske ramme for den kommunale vådområdeindsats i perioden 2010-2015 er i alt 824 mio.kr. Der er ikke afsat yderligere midler til indsatsen, selvom indsatsbehovene i kolonne 4 også omfatter den private vådområdeordning. Der er iværksat en række private vådområder svarende til ialt ca. 30 t N. Der iværksættes ikke yderligere private vådområder, fordi ordningen er lukket.
Det er forventningen at vandoplandsstyregrupperne fortsat tilstræber at nå så langt som muligt i forhold til de udmeldte vp1-indsatsbehov. Det forhold, at der ikke afsættes yderligere midler til dækning af den private vådområdeindsats medfører imidlertid, at det ikke er forventningen at de udmeldte vp1-indsatsbehov opfyldes i alle hovedvandoplande.
For de VOS’er, hvor økonomirammen er reduceret, vil det betyde, at man ikke kan nå de udmeldte vp1-indsatsbehov for hovedvandoplandet. Den Nationale styregruppe er opmærksom på dette. De enkelte kommuner er ikke forpligtet udover de opnåede tilsagn til projekter.
For de VOS’er, hvor økonomirammen er hævet, skal det tilstræbes at nå de udmeldte vp1-indsatsbehov for hovedvandoplandet så tæt som muligt. Set i lyset af, at de mest omkostningseffektive projekter er igangsat, var der på møde den 30. oktober 2013 i den Nationale Styregruppe enighed om at justere kravet til omkostningseffektiviteten for de fremadrettede vådområder til 1.100 kr./ kg N. Tallet kan eventuelt overskrides såfremt det er velbegrundet og der forsat er tale om en omkostningseffektiv indsats. Det skal derfor fortsat tilstræbes at iværksætte vådområder med en så lav omkostningseffektivitet som muligt.